## Burn down chart
Sprint 2 Burndown
Sprint Days Remaining | Ideal Tasks Remaining | Actual Tasks Remaining
20 | 58 | 58
19 |  | 53
18 |  | 48
17 |  | 44
16 |  | 40
15 |  | 37
14 |  | 34
13 |  | 32
12 |  | 30
11 |  | 30
10 |  | 28
9 |  | 25
8
7
6
5
4
3
2
1
0 | 0